## vysvetlivky
vysvětlivky zkratek
CT | cyklotrasa (označení dle nového systému)
ZK | zadávací karta
SR | studie realizovatelnosti (= proveditelnosti)
DK TSK | dokumentační komise Technické správy komunikací hl. m. Prahy
DUR | dokumentace pro územní rozhodnotí (řízení)
UR | územní rozhodnotí
DSP | dokumentace pro stavební povolení
SP | stavební povolení
VV | výrobní výbor
OMI | Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy
Note on A3: Zadávací karta
Note on A4: Studie proveditelnosti (realizovatelnosti)
Note on A5: Dokumentační komise TSK
Note on A6: Dokumentace pro územní rozhodnutí
Note on A7: Územní rozhodnutí
Note on A8: Tomáš Prousek: Dokumetace pro stavební povolení
Note on A9: Stavební povolení

## přehled
AKCE | et |  | CT | název | úsek z | úsek do | délka km | zařazení akce | ZK | proketant | SR | DK TSK | DUR | ÚR | DSP | SP | souhlas s ohlášením stavby | zhotovitel stavitel | TDI | zahájení stavby | dokončení stavby | stav | datum poslední změny
2950011 | a | A | 270 | Troja - Ďáblice | Trojská | Čimická | 3.8 | ? | - | PPU-Babtie | OK | OK | OK | [8 empty] | žádost o ÚR podána | 2008-04-11
2950011 | b | A | 280 | Troja - Ďáblice | Čimická | Maškova |  | ? | - | PPU-Babtie | OK | OK | OK | [8 empty] | žádost o ÚR podána | 2008-04-11
2950013 | a | A | 15 | Staroměstské náměstí - Klárov - Pohořelec | Staroměstské náměstí | Gogolova | 0 | ? | - | DIPRO | OK | OK | OK | 2005-10-01 | [7 empty] | odloženo
2950013 | b | A | 15 | Staroměstské náměstí - Klárov - Pohořelec | Gogolova | U Brusnice | 2.95 | ? | - | DIPRO | OK | OK | OK | 2005-10-01 | OK | OK |  | Boubín |  | 2007-07-26 | 2007-12-13 | stavba před dokončením | 2007-12-07
2950013 | c | A | 15 | Staroměstské náměstí - Klárov - Pohořelec | U Brusnice | Patočkova | 0.15 | ? | - | DIPRO | OK | OK | OK | 2005-10-01 | 2007-04-01 | OK |  | Boubín |  | 2007-05-11 | 2007-09-03 | hotovo | 2007-09-26
2950013 | d | A | 15 | Staroměstské náměstí - Klárov - Pohořelec | Patočkova | Parléřova | 0 | ? | - | DIPRO | OK | OK | OK | 2005-10-01 | 2007-04-01 | OK |  | Boubín |  | 2007-05-11 | 2007-09-03 | hotovo | 2007-09-26
2950017 | a | A | 214 | Modřany - Lhotka - Cholupice - hranice Prahy |  | Na Okruhu | 0.496 | ? | - | Atelier DUK | OK | OK | OK | 2006-04-03 | 2006-12-20 | 2008-03-15 |  | Boubín |  | V.08 |  | předání staveniště V.08 | 2008-04-11
2950017 | b | A | 214 | Modřany - Lhotka - Cholupice - hranice Prahy | Na Okruhu | Hoštická | 0.166 | ? | - | Atelier DUK | OK | OK | OK | 2007-02-03 | [7 empty] | MŠ pro SP 3/08 | 2008-03-07
2950017 | c | A | 201 | Modřany - Lhotka - Cholupice - hranice Prahy | Mariánská | Durychova | 0.855 | ? | - | Atelier DUK | OK | OK | OK | 2007-02-03 | [7 empty] | připravována žádost o SP | 2008-03-07
2950017 | d | A | 201 | Modřany - Lhotka - Cholupice - hranice Prahy | Durychova | Tempo | 0.35 | ? | - | Atelier DUK | OK | OK | OK | 2007-02-03 | [7 empty] | proběhlo MŠ 25.4.08 | 2008-05-25
2950017 | e | A | 201 | Modřany - Lhotka - Cholupice - hranice Prahy | Tempo | hranice města | 6.3 | ? | - | Atelier DUK | OK | OK | OK | 2007-02-03 | [7 empty] | ? | 2007-08-03
2950018 | a | A | 26 | Freyova - Kyjský rybník | Ocelářská | vlečka (Freyova) | 0 | ? | - | A.D.O. | [11 empty] | v rámci akce OMI
2950018 | b | A | 26 | Freyova - Kyjský rybník | vlečka (Freyova) | Poděbradská | 0 | ? | - | A.D.O. | [11 empty] | v rámci akce OMI
2950018 | c | A | 43 | Freyova - Kyjský rybník | Poděbradská | Pod Smetankou | 0 | ? | - | A.D.O. | [11 empty] | nesouhlas majitelů pozemků
2950018 | d | A | 25 | Freyova - Kyjský rybník | Pod Smetankou | Kyjský rybník | 0 | ? | - | A.D.O. | [11 empty] | odloženo stavbou železničního koridoru SŽDC (trať 011)
2950020 | a | A | 23 | Záběhlice - vodní nádrž Hostivař | Chodovská | K Horkám | 4.1 | ? | - | DIPRO | OK | OK | 2007-05-03 | [8 empty] | žádost o ÚR vázne na stanovisku PČR, ČD a P10 | 2008-03-07
2950020 | b | A | 23 | Záběhlice - vodní nádrž Hostivař | K Horkám | přehrada | 0 | ? | - | DIPRO | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | vybrán |  | 2007-01-01 | 2007-03-31 | hotovo | 2007-03-28
2950022 |  | A | 2 | Modřany - most Závodu míru | U Soutoku | Závist | 2.039 | ? | - | Atelier DUK | OK | OK | OK | OK | OK | 2006-10-01 |  | Boubín |  | 2006-10-01 | 2007-05-10 | hotovo | 2007-05-11
2950025 | a | A | 15 | Zličín - Sobín - Chýně | Sobín | hranice města | 0.74 | ? | - | VIN Consult | OK | OK | OK | OK | OK | 2008-02-01 |  | Boubín |  | 2008-03-13 | VIII.2008 | práce zahájeny | 2008-04-11
2950025 | b | A | 15 | Zličín - Sobín - Chýně | Sobín | Ke Zličínu | 0.275 | ? | - | VIN Consult | OK | OK | OK | OK | OK | 2008-02-01 |  | Boubín |  | 2008-03-13 | VIII.2008 | práce zahájeny | 2008-04-11
2950025 | c | A | 15 | Zličín - Sobín - Chýně | Zličín |  | 0.468 | ? | - | VIN Consult | OK | OK | OK | OK | OK | 2008-02-01 |  | Boubín |  | 2008-03-13 | VIII.2008 | práce zahájeny | 2008-04-11
2950025 | d | A | 15 | Zličín - Sobín - Chýně | zbytek |  | 1.5 | ? | - | VIN Consult | OK | OK | OK | OK | OK | 2008-02-01 | [5 empty] | připravuje MČ | 2008-04-11
2950042 |  | A | 1 | Malá Chuchle - Lahovice | Malá Chuchle | Lahovice | 3.42 | ? | - | SUDOP | OK | OK | OK | OK | 2007-04-01 | 2008-01-07 |  | čermák hrachovec | penco | 2008-05-01 | IX.2008 | předání staveniště 29.4 | 2008-04-11
2950047 |  | A | 22 | Vrbova - Na Mlejnku | sjízdná rampa Jižní spojky | Na Mlejnku | 0.48 | ? | - | ? | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | Repo Invest |  | 2006-10-01 | 2006-09-21 | hotovo | 2006-09-21
2950048 | a | A | 2 | Pelc-Tyrolka - Kolčavka | Pelc-Tyrolka | Povltavská | 3.75 | ? | - | Obermeyer | OK | OK |  |  |  |  | OK |  |  |  |  | souhlas s provedením stavby | 2008-04-11
2950048 | b | A | 26 | Pelc-Tyrolka - Kolčavka | U Českých Loděnic | Voctářova | 0 | ? | - | Obermeyer | OK | OK |  |  |  |  | OK |  |  |  |  | souhlas s provedením stavby | 2008-04-11
2950048 | c | A | 26 | Pelc-Tyrolka - Kolčavka | ? | ? | 0 | ? | - | Obermeyer | OK | OK | [9 empty] | podána žádost o SP | 2008-04-11
2950048 | d | A | 26 | Pelc-Tyrolka - Kolčavka | Zenklova | Na Rokytce | 0 | ? | - | Obermeyer | OK | OK |  |  |  |  | OK |  |  |  |  | souhlas s provedením stavby | 2008-04-11
2950048 | e | A | 26 | Pelc-Tyrolka - Kolčavka | ? | ? | 0 | ? | - | Obermeyer | OK | OK | V.08 | [8 empty] | nevyřešeny MP vztahy | 2008-04-11
2950048 | f | A | 26 | Pelc-Tyrolka - Kolčavka | ? | Kolčavka | 0 | ? | - | Obermeyer | OK | OK |  |  |  |  | OK |  |  |  |  | souhlas s provedením stavby | 2008-04-11
2950049 |  | A | 23 | Na Slupi - Výtoň | Výtoň | Na Slupi | 0.75 | ? | OK | ASTRA projekt | OK | OK | OK | OK | VII.08 | [6 empty] | příprava DSP | 2008-04-11
2950050 |  | A | 23 | Perucká - Vršovice - Nusle - Michle | Perucká | U Botiče | 4.5 | ? | - | Atelier DUK | OK | 2008-02-15 | [9 empty] | výběrové řízení na zhotovitele DUR+DSP | 2008-03-07
2950051 |  | A | 41 | Kačerov - Spořilov - Záběhlice | Kačerov (M) | Ke Spořilovu | 3.2 | ? | OK | SINPPS | OK | OK | projednání | VI.08 | VI.08 | [6 empty] | ÚR přerušeno pro doplnění podkladů, proběhlo MŠ | 2008-03-07
2950052 | a | A | 2 | Nádraží Holešovice - ZOO | Bondyho | Partyzánská | 3 | 2006 | OK | PRO Consult | OK | OK | 2007-05-03 | [8 empty] | pozastaveno | 2008-02-08
2950052 | b | A | 2 | Nádraží Holešovice - ZOO | Vrbenského | navigace pod Trojským mostem | 0 | 2006 | OK | PRO Consult | OK | OK | 2007-05-03 | [8 empty] | snaha začlenit do stavby Trojský most | 2008-02-08
2950052 | c | A | 2 | Nádraží Holešovice - ZOO | navigace pod Trojským mostem | napojení ulice Za Elektrárnou | 0 | 2006 | OK | PRO Consult | OK | OK | 2007-05-03 | [8 empty] | PČR ujasní dopravní uspořádání stezky | 2008-02-08
2950052 | d | A | 2 | Nádraží Holešovice - ZOO | napojení ulice Za Elektrárnou | most přes Plavební kanál | 0 | 2006 | OK | PRO Consult | OK | OK | 2007-05-03 | [8 empty] | pozastaveno (P7 řeší parkovací stání) | 2008-02-08
2950052 | e | A | 2 | Nádraží Holešovice - ZOO | most přes Plavební kanál | Pod Havránkou | 0 | 2006 | OK | PRO Consult | OK | OK | 2007-05-03 | [8 empty] | bude předložena úprava DZ | 2008-02-08
2950053 |  | A | 33 | Nová Ves - Jeremiášova | K Nové Vsi | Jeremiášova |  | 2006 | studie MČ | [12 empty] | studie zpracovaná P13 | 2007-03-05
2950054 |  | A | 257 | Běchovice - Horní Počernice | Českobrodská | Božanovská | 2.52 | 2006 | - | PRO Consult | OK | [10 empty] | SR do 03/08 | 2008-03-07
2950055 |  | A | 24 | Můstek - Vinohrady - Malešice - Jahodnice | Můstek (M) | Jahodnice | 12.5 | 2006 | OK | D plus | OK | OK | [9 empty] | uzavírána smlouva na DUR a DSP, Objednána 2.var SR | 2008-04-11
2950056 | a | A | 41 | Florenc - Argentinská - Pelc-Tyrolka | Florenc (M) | A 2 | 3.6 | 2006 | OK | DIPRO | OK | OK | 2007-10-01 | [8 empty] | návrh DUR rozeslán | 2008-03-07
2950056 | b | A | 31 | Florenc - Argentinská - Pelc-Tyrolka | A 2 | A 1 | 0 | 2006 | OK | DIPRO | OK | OK | 2007-10-01 | [8 empty] | návrh DUR rozeslán | 2008-03-07
2950056 | c | A | 1 | Florenc - Argentinská - Pelc-Tyrolka | A 1 | A 151 | 0 | 2006 | OK | DIPRO | OK | OK | 2007-10-01 | [8 empty] | návrh DUR rozeslán | 2008-03-07
2950056 | d | A | 151 | Florenc - Argentinská - Pelc-Tyrolka | A 151 | A 16 | 0 | 2006 | OK | DIPRO | OK | OK | 2007-10-01 | [8 empty] | návrh DUR rozeslán | 2008-03-07
2950056 | e | A | 161 | Florenc - Argentinská - Pelc-Tyrolka | A 16 | Pelc-Tyrolka | 0 | 2006 | OK | DIPRO | OK | OK | 2007-10-01 | [8 empty] | návrh DUR rozeslán | 2008-03-07
2950057 |  | A | 41 | Václavské náměstí - Pankrác - Sliačská | Václavské náměstí | Sliačská |  | 2006 | [13 empty] | nutno dokončit ZK včetně přeložky na Pankráci | 2007-11-09
2950058 | a | A | 230 | Vršovice - Strašnice - Skalka - Hostivař | Vršovice | Strašnice |  | 2006 | - | [12 empty] | částečně přeložkou a realizací cyklopruhů Vršovická | 2007-11-09
2950058 | b | A | 230 | Vršovice - Strašnice - Skalka - Hostivař | Strašnice | Hostivař |  | 2006 | [13 empty] | nutno vytvořit ZK!
2950059 | a | A | 16 | Letná - Dejvice - Červený Vrch - Přední Kopanina | Letná | Dědina |  | 2006 | [13 empty] | nutno vytvořit ZK!
2950059 | b | A | 34 | Letná - Dejvice - Červený Vrch - Přední Kopanina | Dědina | Na Padesátníku |  | 2006 | 2007-10-01 | viz 2 950 085 | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | viz 2 950 085 | 2007-11-09
2950059 | c | A | 33 | Letná - Dejvice - Červený Vrch - Přední Kopanina | Na Padesátníku | Přední Kopanina |  | 2006 | [13 empty] | nutno vytvořit ZK!
2950060 |  | A | 13 | Smíchovské nádraží - Radlice - Stodůlky | Smíchovské nádraží | Stodůlky |  | 2006 | [13 empty] | nutno vytvořit ZK!
2950061 |  | A | 42 | Kačerov - Krč - Nové dvory - Kamýk | Kačerov (M) | Kamýk | 5.2 | 2006 |  | DIPRO | OK | OK | [9 empty] | návrh DUR dokončován, náhradní závěrečný VV do 14.3.08, pak žádost o ÚR | 2008-03-07
2950062 |  | A | 26 | Černý Most - Horní Počernice | Černý Most (M) | Čertousy |  | 2006 | [13 empty] | nutno vytvořit ZK!
2950063 | a | A | 44 | Rajská zahrada - Satalice - Vinoř | Rajská zahrada (M) | Satalice |  | 2006 | - | PRO Consult | [11 empty] | akce MČ 2006+2007 | 2007-03-05
2950063 | b | A | 263 | Rajská zahrada - Satalice - Vinoř | Satalice | Vinoř |  | 2006 | - | PRO Consult | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  | 2006-11-01 | 2007-01-31 | hotovo | 2006-12-19
2950064 | a | A | 44 | Letňany - Kbely - Vinoř | Letňany | Kbely |  | 2006 | - | PRO Consult | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  | 2006-11-01 |  | akce MČ 2006+2007 | 2007-05-05
2950064 | b | A | 262 | Letňany - Kbely - Vinoř | Kbely | Vinoř |  | 2006 | - | PRO Consult | OK | [10 empty] | ??
2950065 | a | A | 13 | Stodůlky - Zličín (M) - Zličín | Stodůlky | Chaby |  | 2006 | 2007-10-01 | IPK Grebner | OK | OK | [9 empty] | prošlo DK | 2008-04-25
2950065 | b | A | 34 | Stodůlky - Zličín (M) - Zličín | Chaby | Zličín |  | 2006 | 2007-10-01 | IPK Grebner | OK | OK | [9 empty] | prošlo DK | 2008-04-25
2950066 |  | A | 13 | Stodůlky - Třebonice - (Rudná u Prahy) | Chaby | (Rudná u Prahy) |  | 2006 | [13 empty] | nutno vytvořit ZK!
2950067 |  | A | 43 | Malešice - Depo Hostivař (M) - Skalka | Malešice | Skalka |  | 2006 | [13 empty] | ??
2950068 |  | A | 2 | Vyšehradský tunel | jižní portál | severní portál | 0.15 | 2006 | - | DIPRO | OK | OK | OK | OK | 2007-04-01 |  |  | Tannaco |  | 2008-07-16 | 2008-08-15 | připraveno k real. Čeká se na koordinaci | 2008-04-11
2950069 |  | A | 251 | náměstí Republiky - Štefánikův most | náměstí Republiky | nábřeží kpt. Jaroše | 1.8 | 2006-03-01 | 2006-05-01 | PRO Consult | OK | 2006-10-27 | OK | OK | OK |  |  | PROZNAK |  |  |  | realizace po částech (most / levobřežní nábřeží) | 2007-11-09
2950070 |  | A | 31 | nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů | rampa pod Štefánikovým mostem | Skalecká | 0.4 | 2006-03-01 | 2006-05-01 | PRO Consult | OK | 2006-10-27 | OK | [8 empty] | zpoždění bezpečnostním auditem a řešením SSZ | 2008-01-11
2950071 |  | A | 31 | Dukelských hrdinů | nábřeží kpt. Jaroše | Stromovka | 0.84 | 2006-03-01 | 2006-05-01 | PRO Consult | OK | 2006-10-27 | 2007-04-01 | OK | OK |  |  | PROZNAK |  |  | 2007-12-31 | výběrové řízení na zhotovitele stavby | 2007-09-26
2950072 |  | A | 1 | Roztocká | Kamýcká | CS Sedlec | 0.2 | 2006-05-01 | - | Metroprojekt | OK | 2006-10-27 | VII.08 |  | X.08 | [6 empty] | uzavřena smlouva na DUR a DSP | 2008-04-11
2950073 | a | A | 2 | Vyšehradský tunel - návaznosti | vjezd do Podolského přístavu |  | 0.1 | 2006-10-31 | 2006-12-01 | PK Flora | - | - | [9 empty] | oddělení části | 2007-08-03
2950073 | b | A | 2 | Vyšehradský tunel - návaznosti | vjezd do Podolského přístavu (mimo) | Železniční most | 0.7 | 2006-10-31 | 2006-12-01 | PK Flora | - | - | OK | OK | OK | OK |  | Boubín |  | 2007-11-01 | 2007-12-31 | převzato 20.12.07 mimo SDZ a VDZ | 2008-01-11
2950073 | b1 | A | 2 | Vyšehradský tunel - návaznosti | předportálí vyšehr. Tunelu |  | 0.6 | [10 empty] | Tannaco |  | VIII.2008 | IX.2008 | uzavřena smlouva se zhotovitelem | 2008-04-11
2950074 |  | A | 2 | Modřanská | vjezd a výjezd ČSPH Agip | pod Branickou skalou | 0.1 | 2006-10-31 | 2006-12-01 | PK Flora | - | - | [9 empty] | stále se čeká na stanovisko PČR | 2008-01-11
2950075 | a | A | 283 | Burešova x Žernosecká | křižovatka - bez přejezdu |  | 0.1 | 2006-11-28 | 2006-12-01 | Obermeyer | - | - | - | - | OK | OK |  | VIAMO |  |  | 2007-12-31 | hotovo | 2008-01-11
2950075 | b | A | 283 | Burešova x Žernosecká | křižovatka - přejezd |  | 0.1 | 2006-11-28 | 2006-12-01 | Obermeyer | - | - | - | - |  |  | OK |  |  |  |  | vydán souhlas s ohlášením stavby | 2008-03-07
2950076 |  | A | 283 | Ládví (M) -Ďáblický háj | Ládví (M) | Ďáblický háj | 1.6 | 2006-11-28 | 2006-12-01 | Obermeyer | 2007-12-01 | 2008-02-15 | [9 empty] | vybrán zhotovitel DUR DSP | 2008-03-07
2950077 | a | A | 2 | náplavka Vyšehrad - Mánes | Vyšehrad | Myslíkova | 1.4 | 2007-04-02 | 2007-04-10 | PK Flora | - | - | - | - | - | - |  | DAP |  | 2007-10-25 | 2007-12-20 | stavba před dokončením | 2007-12-07
2950077 | b | A | 2 | náplavka Rudolfinum - Štefánikův most | Na Rejdišti | Štefánikův most | 1 | 2007-04-02 | 2007-04-10 | PK Flora | - | - | - | - | - | - |  | DAP |  | 2007-10-25 | 2007-12-20 | stavba před dokončením | 2007-12-07
2950078 | a | A | 28 | Bohnice | Bohnická | Čimická (mimo) | 1.6 | 2007-05-31 | 2007-05-05 | D plus | 2007-10-01 | 2007-11-01 | [9 empty] | DSP 3/08, SP 5/08 VV proběhl | 2008-04-11
2950078 | b | A | 28 | Bohnice | Čimická | Lindavská | 0.1 | 2007-05-31 | 2007-05-05 | - | - | - | [9 empty] | bylo odděleno z úseku zadaného ZK | 2008-03-07
2950079 |  | A | 1 | Plavební kanál Podbaba | Za Elektrárnou | Podbabská | 1.8 | 2007-05-31 | 2007-05-05 | D plus | 2007-10-01 | 2007-11-01 | [9 empty] | projednáno v DK TSK, výběrové řízení na DÚR a DSP | 2007-12-07
2950080 |  | A | 2 | Zbraslav - Jarov | most Závodu míru | hranice města | 1.5 | 2007-05-31 | - | Atelier DUK | 2008-02-01 | 2008-04-04 | [9 empty] | vyžádána úprava SR na levnější var. Poté znovu do DK | 2008-03-07
2950081 |  | A | 11 | Peluněk - Radotín - Řeporyje | Peluněk | Dalejská | 11 | 2007-04-02 | 2007-04-09 | D plus | 2007-10-01 | 2008-02-15 | [9 empty] | vybrán zhotovitel DUR DSP | 2008-03-07
2950082 |  | A | 44 | Letňany - Kbely | Letňany | Kbely | 0.5 | 2006 | - | PRO Consult | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | EKIS a.s. |  | 2007-09-01 | 2007-10-11 | hotovo | 2007-12-07
2950083 |  | A | 33 | Přední Kopanina - Sv. Juliána | konec stezky | sv. Juliána | 0.7 | 2007-08-31 | - | MČ | - | - | - | - | - | - |  | Lesopol, s.r.o. |  | 2007-10-01 | 2008-04-30 | stavba přerušena z klimatických důvodů | 2008-01-11
2950084 |  | A | 26 | Kolčavka 2. etapa | Podvinný mlýn |  | 0.33 | 2007-11-09 | - | DIPRO | - | - | [9 empty] | návrh DUR+DSP 4/08 | 2008-03-07
2950085 |  | A | 34 | Řepy - Purkrabský háj | Žalanského | Purkrabský háj |  | 2006 | 2007-10-01 | Milota | [11 empty] | smlouva na SR u podpisu | 2008-02-08
2950086 |  | A | 12 | Klukovice - Jinočany | Klukovice (podjezd ČD) | (Jinočany) | 6.7 | 2006 | 2007-10-01 | Milota | 2008-07-31 | [10 empty] | smlouva na SR podepsána | 2008-05-05
2950087 |  | A | 221 | Dvorce - Budějovická | Modřanská | Poláčkova |  | 2007 | 2007-11-13 | IPK Grebner | OK | OK | [9 empty] | SR dořešit, prověřit koordinaci s tram. A uzávěrou pro metro | 2008-04-25
2950091 |  | A | 258 | Dolní Počernice - Xaverovský háj | Národních hrdinů | Xaverovský háj | 2.255 | 2008 | - | PRO Consult | - | 2008-02-15 |  |  |  |  | ano | boubín |  | V/08 |  | stavba zahájena | 2008-05-09
2950092 |  | A | 113 | Štěpařská - Řeporyje | Štěpařská | Dalejská |  | 2008 | 2008-02-01 | ? | [11 empty] | poptávka na zhotovitele SR | 2008-03-07
2950093 |  | A | 1 | Císařská louka | lávka sever |  |  | 2008-02-01 | 2008-02-01 | Pontex | [11 empty] | SR objednána, výška lávky 7m - řeší se varianty | 2008-03-07
2950095 |  | A | 1 | Klárov | podjezd Mánesova mostu |  |  | 2008-02-01 | 2008-02-01 | Obermeyer | [11 empty] | VV v rámci SR | 2008-05-12
2950094 |  | A | 2 | Vyšehradská skála | lávka kolem |  |  | 2008-02-01 | 2008-02-01 | DIPRO | [11 empty] | SR objednána | 2008-03-07
2950097 |  |  |  | Libeňský ostrov
2950098 |  |  |  | Písnice-Šeberov-Rozkoš
29500XX |  | A | 102 | Komořany - Lahovice | lávka pod PO |  |  | 2008-02-01 | 2008-02-01 | [12 empty] | předána ZK | 2008-03-07
- |  | A | 257 | Svépravické rybníky - Dobrošovská | [16 empty] | 2008-02-01 | hotovo | 2008-03-07
|  | A | 25 | Bulhar - Ohrada |  |  |  | 2007 | - | SÚDOP? | [11 empty] | SŽDC (Nové spojení)
|  | A | 140 | Pohořelec - Vypich | [17 empty] | navazuje na Petřín
|  | A | 255 | Vítkov - Balabenka |  |  |  | 2007 | - | SÚDOP? | [11 empty] | SŽDC (Nové spojení)
|  | A | 257 | Čeněk - Svépravice |  |  |  |  | - | SÚDOP? | [11 empty] | SŽDC (Nové spojení)